## План работ на год
				Ф 01-2022 ПР МЖБН 05-08
Наименование ПП					УТВЕРЖДАЮ
ООО "Русагро-Саратов"					Генеральный директор
				ООО "Альфадез"

				_________________Супрунова Ю.В.
			ООО "Русагро-Саратов"					"_______"____________2023 г.
План проведения работ по пест-контролю
	2023.год
Объект пест-контроля	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
КИУ I-ый и II-ой контур защиты 2 раза в 30дней	06.01	06.01	02.02	02.02	01.03	01.03	03.04	03.04	04.05	04.05	01.06	01.06	03.07	03.07	01.08		01.09		02.10		01.11		01.12
	20.01	20.01	23.02	20.02	22.03	22.03	24.04	24.04	25.05	25.05	26.06	26.06	28.07	28.07	28.08		29.09		30.10		27.11		25.12
КИУ III-ий контур защиты 1 раз 30дней	10.01	10.01	16.02	16.02	15.03	15.03	13.04	13.04	16.05	16.05	15.06	15.06	17.07	17.07	18.08		19.09		18.10		16.11		15.12
КИУ III-ий контур защиты 1 раз 7дней	04.01	04.01	01.02	02.02	02.03	02.03	04.04	04.04	02.05	02.05	02.06	02.06	04.07	04.07	02.08		04.09		03.10		02.11		04.12
	11.01	11.01	08.02	09.02	09.03	09.03	11.04	11.04	09.05	09.05	09.06	09.06	11.07	11.07	09.08		11.09		10.10		09.11		11.12
	18.01	18.01	15.02	16.02	16.03	16.03	18.04	18.04	16.05	16.05	16.06	16.06	18.07	18.07	16.08		18.09		17.10		16.11		18.12
	25.01	25.01	22.02	20.02	23.03	23.03	25.04	25.04	23.05	23.05	23.06	23.06	25.07	25.07	23.08		25.09		24.10		23.11		25.12
КИУ III-ий контур защиты 1 раз 14дней	06.01	06.01	09.02	09.02	08.03	08.03	11.04	11.04	10.05	10.05	09.06	09.06	10.07	10.07	10.08		11.09		10.10		10.11		12.12
	20.01	20.01	23.02	20.02	22.03	22.03	25.04	25.04	24.05	24.05	23.06	23.06	24.07	24.07	24.08		25.09		24.10		24.11		19.12
UV ловушки для летающих насекомых 1 раз в 14 дней	06.01	06.01	13.02	16.02	08.03	08.03	11.04	11.04	10.05	10.05	09.06	09.06	10.07	10.07	10.08		11.09		10.10		10.11		12.12
	20.01	20.01	27.02	20.02	22.03	22.03	25.04	25.04	24.05	24.05	23.06	23.06	24.07	24.07	24.08		25.09		24.10		24.11		19.12
UV ловушки для летающих насекомых 1 раз в 7 дней	04.01	04.01	01.02	02.02	02.03	02.03	04.04	04.04	02.05	02.05	02.06	02.06	04.07	04.07	02.08		04.09		03.10		02.11		04.12
	11.01	11.01	08.02	09.02	09.03	09.03	11.04	11.04	09.05	09.05	09.06	09.06	11.07	11.07	09.08		11.09		10.10		09.11		11.12
	18.01	18.01	15.02	16.02	16.03	16.03	18.04	18.04	16.05	16.05	16.06	16.06	18.07	18.07	16.08		18.09		17.10		16.11		18.12
	25.01	25.01	22.02	20.02	23.03	23.03	25.04	25.04	23.05	23.05	23.06	23.06	25.07	25.07	23.08		25.09		24.10		23.11		25.12
Ловушки для ползающих насекомых 1 раз в 7 дней	04.01	04.01	01.02	02.02	02.03	02.03	04.04	04.04	02.05	02.05	02.06	02.06	04.07	04.07	02.08		04.09		03.10		02.11		04.12
	11.01	11.01	08.02	09.02	09.03	09.03	11.04	11.04	09.05	09.05	09.06	09.06	11.07	11.07	09.08		11.09		10.10		09.11		11.12
	18.01	18.01	15.02	16.02	16.03	16.03	18.04	18.04	16.05	16.05	16.06	16.06	18.07	18.07	16.08		18.09		17.10		16.11		18.12
	25.01	25.01	22.02	20.02	23.03	23.03	25.04	25.04	23.05	23.05	23.06	23.06	25.07	25.07	23.08		25.09		24.10		23.11		25.12
Ловушки для ползающих насекомых 1 раз в 14 дней	06.01	06.01	09.02	09.02	08.03	08.03	04.04	04.04	10.05	10.05	09.06	09.06	10.07	10.07	10.08		04.09		10.10		10.11		12.12
	20.01	20.01	23.02	20.02	22.03	22.03	18.04	18.04	24.05	24.05	23.06	23.06	24.07	24.07	24.08		25.09		24.10		24.11		19.12
Ловушки для ползающих насекомых 1 раз в 30 дней	14.01	14.01	16.02	16.02	15.03	15.03	13.04	13.04	16.05	16.05	15.06	15.06	17.07	17.07	18.08		19.09		18.10		16.11		15.12
Составил:
специалист подрядной организации
	ФИО					Подпись				Дата

Согласовано:
инженер по СМК
	ФИО					Подпись				Дата

## Перечень вредителей
			Ф 03-2022 ПР МЖБН 05-08
	ООО "Русагро-Саратов"		УТВЕРЖДАЮ
			Генеральный директор
			ООО "Альфадез"

			_________________Супрунова Ю.В.
			"_______"____________2023 г.
			УТВЕРЖДАЮ

Перечень целевых видов вредеителей на производственной площадке
Группа	Отряд	Семейство	Некоторые представители
Грызуны
Грызуны	Млекопитающие	Myomorpha	песчанковые, мышиные, полевка обыкновенная, крыса рыжая, серая пасюк
Летающие насекомые
Настоящие мухи	Diptera (двукрылые)	Muscidae	комнатная муха, базарная муха, осенняя жигалка
Дрозофилы	Diptera (двукрылые)	Drosophilidae	обыкновенная дрозофила
Падальные мухи	Diptera (двукрылые)	Calliphoridae	падальные мухи
Серые мясные	Diptera (двукрылые)	Sarcophagidae	вольфартова муха
Ползающие насекомые
Тараканы	Blattodea (Таракановые)	Blattellidae	рыжий таракан, чёрный таракан, американский таракан
Муравьи	Hymenoptera (Перепончатокрылые)	Formicidae	рыжий домовой муравей, чёрный садовый муравей
Птицы
Голуби	Голубеобразные	Голубиные	сизый голубь
Воробьи	воробьинообразные	Воробьиные	Короткопалые воробьи Снежные вьюрки Настоящие воробьи Каменные воробьи

Составил:
специалист подрядной организации
	ФИО	Подпись	Дата

Согласовано:
инженер по СМК
	ФИО	Подпись	Дата

## Перечень пестицидов
Наименование ПП			Ф 02-2022 ПР МЖБН 05-08
			УТВЕРЖДАЮ
ООО "Русагро-Саратов"			Генеральный директор
			ООО "Альфадез"

			_________________Супрунова Ю.В.
			"_______"____________2023 г.
			УТВЕРЖДАЮ

Перечень средств для дератизации и дезинсекции (в т.ч. пестицидов), / утвержденных для использования на производственной площадке
Наименование средства	Состав	Вид вредителя, на которого направлено действие средства	Способ применения	Используемый контур защиты
АЛТ клей	Полибутилен 80,8%	Синантропные грызуны/насекомые	Распределение клея на поверхность картонной или любой другой подложки для отлова	3
Ратобор брикет	Бродифакум 0,005%	Синантропные грызуны	Размещение в контрольно измерительных устройствах	1,2
Фаворит В.К.Э.	альфациперметрин 10,0%, тетраметрин 1,5%	Синантропные насекомые	Средства в форме концентратов эмульсии, суспензий, суспоэмульсий; смачивающихся, водорастворимых. Гибель насекомых при подсадке на впитывающую поверхность при учете через 24 часа, % - не менее 80	3
Великий воин гель	Диазинон 0,2%	Синантропные насекомые	Нанесение на подложки инсектомониторы, щели, места обнаружения и возможного обитания	3

Составил:
специалист подрядной организации
	ФИО	Подпись	Дата

Согласовано:
инженер по СМК
	ФИО	Подпись	Дата

## Ф 04-2022 ПР МЖБН 05-08
ООО "Русагро-Саратов"					Ф 04-2022 ПР МЖБН 05-08
				УТВЕРЖДАЮ
ООО "Русагро-Саратов"					Генеральный директор
				ООО "Альфадез"

				_________________Супрунова Ю.В.
				"_______"____________2023 г.
				УТВЕРЖДАЮ
		ООО "Русагро-Саратов"
Анализ потенциально-возможных вредителей и средств борьбы с ними
Объект пест-контроля			Система мониторинга	Периодичность мониторинга	Применяемые средства		Записи
грызуны			1контур	1 раз в 14 дней	Ратобор-брикет	АЛТ Клей	ЧЛ
				АЛТ Клей	АЛТ Клей
грызуны			2 контур	1 раз в 14 дней	Ратобор-брикет	АЛТ Клей	ЧЛ
грызуны			3 контур	1 раз в 30 дней	АЛТ Клей	АЛТ Клей	ЧЛ
грызуны			з контур	1 раз в 14 дней	АЛТ Клей	АЛТ Клей	ЧЛ
грызуны			3 контур	1 раз в 7 дней	АЛТ Клей	АЛТ Клей	ЧЛ
ползающие насекомые			3 контур	1 раз в 7 дней	Великий-воин		ЧЛ
ползающие насекомые			3 контур	1 раз в 14 дней	Великий-воин		ЧЛ
ползающие насекомые			3 контур	1 раз в 30 дней	Великий-воин		ЧЛ
летающие насекомые			ИЛ	1 раз в 7 дней			ЧЛ
летающие насекомые			ИЛ	1 раз в 14 дней			ЧЛ
летающие насекомые			ИЛ	1 раз в 14 дней			ЧЛ

Составил:
специалист подрядной организации
	ФИО			Подпись	Дата

Согласовано:
инженер по СМК	Ситкова И.Л.
	ФИО			Подпись	Дата

## ЧЛ киу 2 в 30дн, 2,1к
				Ф 05-2022 ПР МЖБН 05-08
				УТВЕРЖДАЮ
				Генеральный директор
				ООО "Альфадез"

				_________________Супрунова Ю.В.
				"_______"____________2023 г.
				УТВЕРЖДАЮ

	ООО "Русагро-Саратов"

Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ с приманкой на территории
Месторасположение		№ киу/удду	дата/ время	03.07	дата/ время	28.07
			Вид вредителя	грызуны	Вид вредителя	грызуны
			Название приманки	Ратобор	Название приманки	Ратобор
			Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр	Тип применения приманки, вес	Брикет, 10гр
			Название ядовитого вещества	Бродифакум	Название ядовитого вещества	Бродифакум
			Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%	Концентрация ядовитого вещества	0,0 0 5%
			Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета х кол-во мышеловок)	2,3кг	Общее кол-во израсходованной приманки (вес брикета х кол-во мышеловок)	2,3кг
			Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки		Отметка о мониторинге ловушки и замене приманки
			Мониторинг	Действия	Мониторинг	Действия
Администрация (Заводоуправление №2)	У забора	1	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	2	+	ЗП	+	ЗП
Рафинационное производство (газовый участок)	У забора	121	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	122	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	123	+	ЗП	+	ЗП
Механический цех	У опоры трубопровода	98	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	99	+	ЗП	+	ЗП
Маргариновый комплекс (старый цех) и склады съема	Со стороны входа в жироловушку	3	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	4	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	5	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	6	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	472	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	471	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	53	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	54	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	55	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	56	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	57	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	710	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	708	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	58	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	59	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	60	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	62	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	63	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	64	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	65	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	66	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	67	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	68	+	ЗП	+	ЗП
	На газоне напротив весовой	69	+	ЗП	+	ЗП
	У стены рядом с винтовой лестницей	70	+	ЗП	+	ЗП
Маргариновый комплекс (новый цех) и склады съема	У здания	70	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	51	+	ЗП	+	ЗП
	У стены со стороны ж.д.	71	+	ЗП	+	ЗП
	У стены склада маргарина	72	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	635	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	699	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	652	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	73	+	ЗП	+	ЗП
	у здания	69	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	60	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	68	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	53	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	77	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	74	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	75	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	76	+	ЗП	+	ЗП
Участок Рафинации ( старый цех )	У здания	100	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	101	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	102	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	103	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	104	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	105	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	106	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	107	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	108	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	109	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	110	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	111	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	112	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	113	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	114	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	115	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	116	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	117	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	38	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	39	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	40	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	41	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	42	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	43	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	44	+	ЗП	+	ЗП
Участок гидрогенизации и дезодорации	У здания	799	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	800	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	85	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	84	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	801	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	802	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	83	+	ЗП	+	ЗП
Участок гидрогенизации и дезодорации Д -500	У здания	37	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	90	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	795	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	89	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	797	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	798	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	796	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	93	+	ЗП	+	ЗП
Склад съема маргарина	У здания	476	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	475	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	473	+	ЗП	+	ЗП
Участок гидрогенизации и дезодорации Д -400	У здания	81	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	792	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	44	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	43	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	793	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	42	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	41	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	791	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	82	+	ЗП	+	ЗП
Участок рафинации (участок сухого льда и углекислоты)	У здания	120	+	ЗП	+	ЗП
Участок Рафинации (новый)	У здания	81	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	82	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	83	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	84	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	85	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	86	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	87	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	88	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	89	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	90	+	ЗП	+	ЗП
Насосно-компрессорный участок, прачечная	У здания	119	+	ЗП	м	ЗП
Зарядная станция, склад 10/1, 10/2	У забора	16	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	10	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	11	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	15	+	ЗП	м	ЗП
	У забора	14	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	13	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	12	+	ЗП	+	ЗП
Майонезный комплекс	У ворот	636	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	637	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	815	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	816	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	877	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	817	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	820	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	819	м	ЗП	+	ЗП
	У здания	818	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	809	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	810	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	808	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	22	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	811	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	812	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	813	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	814	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	20	+	ЗП	+	ЗП
Маслобаковый комплекс	У здания	26	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	725	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	726	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	727	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	728	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	719	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	730	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	724	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	722	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	729	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	27	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	28	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	29	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	30	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	32	+	ЗП	+	ЗП
Аммиачно-компрессорная станция	У забора	47	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	48	+	ЗП	+	ЗП
Ремонтно-строительный цех	У забора	24	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	25	+	ЗП	+	ЗП
Баковое хозяйство	У забора	31	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	33	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	34	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	35	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	91	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	93	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 11	У здания	94	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	95	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	469	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	463	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	464	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	96	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	470	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	836	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	837	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	838	+	ЗП	+	ЗП
Электроподстанция	У здания	118	+	ЗП	+	ЗП
Склад 3/1	У забора	17	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 13	У ворот	627	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	628	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	630	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	629	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 1/1	У здания	45	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	46	+	ЗП	+	ЗП
Склад№ 18	У здания	73	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	78	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	79	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	80	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	45	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	555	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	44	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 4	У здания	779	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	759	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	758	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	774	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	775	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	776	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	777	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	778	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 17	У здания	55	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	56	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	57	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	62	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	471	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 17/1 майонезный комплекс	У ворот	815	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	637	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	636	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	20	+	ЗП	+	ЗП
Склад №7	У здания	768	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	599	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	598	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	760	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	761	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	762	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	771	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	770	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	769	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	21	+	ЗП	+	ЗП
Склад №1	У ворот	176	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	779	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	780	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	781	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	479	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	478	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	39	+	ЗП	+	ЗП
	У ворот	477	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	504	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	782	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	853	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	854	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	855	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 8/1, 8/2	У забора	22	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	767	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	26	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	766	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	597	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	598	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	23	+	ЗП	+	ЗП
Склад № 6	У забора	18	+	ЗП	+	ЗП
	У здания	19	+	ЗП	+	ЗП
территория маслобаков	У забора	839	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	840	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	841	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	842	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	843	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	844	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	845	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	846	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	847	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	848	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	849	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	850	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	851	+	ЗП	+	ЗП
	У забора	852	+	ЗП	+	ЗП
			Подпись исполнителя		Подпись исполнителя
			Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП		Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП

Записи
мышь- М			нет КИУ-Н	временная консервация КИУ -ВК
крыса-К			нет доступа- НД	замена КИУ- З
погрыз приманки-П			сломано КИУ- С	мониторинг КИУ +
приманки съедена-ПС			замена приманки - ЗП

## ЧЛ киу 1 в 30дн,  3к
			Ф 06-2022 ПР МЖБН 05-08
		УТВЕРЖДАЮ
		Генеральный директор
		ООО "Альфадез"

		_________________Супрунова Ю.В.
		"_______"____________2023 г.
		УТВЕРЖДАЮ

	ООО "Русагро-Саратов"

Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ без приманки внутри подразделений
дата			№ КИУ	17.07
Месторасположение			грызуны
Администрация (Заводоуправление №2)	2 этаж	В туалете	1	+
Администрация (Заводоуправление №2)	1 этаж	У входа под лестницей	2	+
		Кабинет	3	+
	2 этаж	Коридор под окном под столом	4	+
		Кабинет у стены справа от входа	5	+
Заводоуправление №1	Заводоуправление №1	Холл у стены	1	+
Транспортный отдел	1 этаж	1 этаж Под трубой с вентилями;	318	+
		Кладовка	317	+
		Ящик с песком №12;	314	+
		Ящик с песком (при входе справа);	315	+
		Диспетчерская	316	+
	Раздевалка 1 этаж	Под раковиной	87	+
		Под холодильником	88	+
	2 этаж	Раздевалка (2 этаж) Возле шкафа	386	+
Насосно-компрессорный участок, прачечная	Насосно-компрессорный участок, прачечная	Слева в углу	256	+
		У стены под мойкой	257	+
		Дверь слева: при входе слева (возле окна)	254	+
		Справа от двери напротив входа	253	+
		За стиральной машиной	255	+
Парокотельный участок	1 этаж	У окна	227	+
		Под рубильником	223	+
		У колонны	225	+
		В центре	226	+
		В центре	230	+
		У колонны, ПШ-1	224	+
		Коридор	231	+
		Пожарный гидрант	229	+
		У окна	228	+
	2 этаж	Кабинет	222	+
Парокотельный участок	2 этаж	У стены	220	+
		У входа, слева от лестницы	221	+
		У стены	217	+
		Слева у оборудования	218	+
	1 этаж	Под лестницей	81	+
	2 этаж	Коридор	98	+
		Бытовка под шкафом	75	+
		У окна	97	+
		Под столом	76	+
		У окна, возле щита управления	219	+
Зарядная станция	Зарядная станция	В коридоре	77	+
	Зарядная станция	В коридоре	78	+
	Зарядная станция	Напротив ворот у левой стены	238	+
	Зарядная станция	У стены в коридоре	239	+
	Зарядная станция	Слева на выходе из коридора на улицу	240	+
Ремонтно-строительный цех	1 этаж	Столярная мастерская, окно	247	+
		Пожарный гидрант	250	+
		Кладовая	248	+
		Станочный зал	249	+
		Мужская раздевалка	253	+
		Кабинет, под холодильником	80	+
		Помещение 12,2м	251	+
		Коридор у выхода на улицу	252	+
Мыловаренное производство	1 этаж	Цех фасовки мыла у левой стены за баком	313	+
		Коридор около трансформаторов слева от двери	301	+
		Цех фасовки мыла у правой стены	312	+
		Мыловаренное отд справа от входа в цех фасовки	309	+
		Мыловаренное отд у дальней стены справа	310	+
		Мыловаренное отд у колонны в центре	308	+
Мыловаренное производство		Мыловаренное отд у стены слева	307	+
		У колонны около лестницы на 2 эт.	302	+
		У стены справа от входа в комнату	303	+
		в углу у стены справа от входа в комнату	304	+
		У стены слева от входа в комнату	306	+
		В углу у стены слева от входа в комнату	305	+
		Мыловаренное отд центр	311	+
Мыловаренное производство	2 этаж	Под окном (напротив лестницы)	395	+
		Справа возле лестницы	389	+
		Цех	393	+
		Информационный стенд в коридоре	390	+
		Мерник д/саломаса(окно)	392	+
		Возле окна	394	+
		преддушевая, под холодильником	21	+
		преддушевая, под мойкой	22	+
		Лаборатория	391	+
		Слева у стены в коридоре	388	+
Электрослужба	Подстанция	В углу за оборудованием	241	+
		Санузел	242	+
		В коридоре	243	+
		Трансформатор №1	245	+
		Распределительное устройство, ящик для ключей	246	+
	Подстанция	Конденсаторная у выхода на улицу	244	+
Отдел по делам ГОи СЧ и ПБ (пожарная часть), проходная СЖК	Пожарное депо	1й гараж под стендом	235	+
		2й гараж ПК	236	+
		Комната приема пищи Возле мойки;	234	+
		преддушевая, под холодильником	72	+
		преддушевая, под мойкой	73	+
		Раздевалка №2 Возле ящика д/одежды (угол);	237	+
		Раздевалка №2	238	+
		Кабинет, справа под окном	223	+
	Проходная	Бытовая комната	232	+
Механический цех	1 этаж	Токарный станок	208	+
		Около ящиков справа от входа	207	+
		Помещение, 6,5м	205	+
		В туалете	70	+
		Бытовка	71	+
		Наждачный станок	206	+
Служба качества	(+5,040)	Коридор	259	+
		Операторы складского учёта	262	+
		Туалет, под раковиной	260	+
		Комната приёма пищи за дверью	261	+
	(+8,040)	Женская раздевалка	264	+
		Муж. раздевалка, под раковиной	263	+
		Коридор, ящик	265	+
Электроцех, склад стройцеха	склад	Склад, у входа в кладовую	159	+
	электроцех	Пожарный гидрант	161	м
		У окна	17	+
		У окна	18	+
		У входа	162	+
Аммиачно-компрессорная станция	1 этаж	Электрощитовая	216	+
		Машинное отделение слева от входа в конденсаторное отделение	214	+
		Конденсаторное отделение слева от входа с улицы	213	+
		Машинное отделение справа от лестницы в коридор	215	+
Склад № 6	Склад № 6	Справа у входа	160	+
Склад 14	Склад 14	В дальнем правом углу	192	+
		У ворот слева	194	+
		На входе	67	+
		В дальнем правом углу	193	+
Склад № 3/1	Склад № 3/1	У перегородки напротив ворот справа	189	+
Отдел ЖД перевозок (диспетчерская)	Ж/д диспетчерская	Под окном	163	+
		Возле стойки	164	+
Складской комплекс службы логистики (офисные и бытовые помещения)	(+11,040)	Санузел	258	+
медпункт	медпункт		1	+
Подпись исполнителя
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП

Записи
М - мышь	Н - нет КИУ	+ мониторинг и замена клеевой площадки в КИУ
К - крыса	НД - нет доступа к КИУ	ВК - временная консервация КИУ
	С - сломано КИУ	З - замена неисправного КИУ
Количество израсходованного клея
Дата	Количество тюбиков, шт	Подпись исполнителя
17.07	2шт

## ЧЛ киу 1 в 14дн, 3к
		Ф 02-2022 ПР МЖБН 05-08
		УТВЕРЖДАЮ
		Генеральный директор
		ООО "Альфадез"

		_________________Супрунова Ю.В.
		"_______"____________2023 г.
		УТВЕРЖДАЮ

	ООО "Русагро-Саратов"

Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ без приманки внутри подразделений

Месторасположение КИУ			№ КИУ	10.07	24.07
Месторасположение КИУ			грызуны
Рафинационное производство (газовый участок)	Газовый цех	При входе слева(у окна);	319	+	+
		Ресивер воздушный;	320	+	+
		Под лестницей;	321	+	+
		Ящик д/запчастей;	323	+	+
		Перегонный куб;	324	+	+
		Сборник промывных вод;	327	+	+
	Газовый цех: отделение трубчатой печи	Ресивер воздушный;	325	+	+
		Насос паровой	328	+	+
	Газовый цех: щитовая	у окна	330	+	+
		у окна	326	+	+
Рафинационное производство (участок сухого льда и углекислоты)	Цех сухого льда	Под холодильником	90	+	+
	участок сухого льда и углекислоты	Наполнительная станция У окна	333	+	+
		Испытание и ремонт баллонов Сверлильный станок	335	+	+
		Компрессорная у окна	332	+	+
		Помещение, 49м	336	+	+
		Гардероб, 11м	331	+	+
		Гардероб, 8,1м	334,335	+	+
участок съема весовой продукции марг пр-ва (1 этаж (+1,500)	участок съема весовой продукции марг пр-ва (1 этаж (+1,500)	Паллетайзер	70	+	+
		Под лестницей 3	72	+	+
		Под лестницей 2	68	+	+
		У колонны слева от транспортера	69	+	+
Майонезный комплекс	1 этаж: / заготовительное отделение	В углу за мойкой	277	+	+
		Комната приема пищи	83	+	+
		Бункер д/загрузки соли;	275	+	+
		У правой стены между мешками	274	+	+
	1 этаж: / уксусное отделение	Бак д/ароматизации молочных кислот	273	+	+
	1 этаж: моечное	Окно (левая стена);	271	+	+
		Установка д/охлаждения воды «Ангара»	272	+	+
	1 этаж: / фасовочное отделение	За линией «твист»;	269	+	+
		У окна	268	+	+
		у перегородки	270	+	+
	1 этаж: Склад майонеза	Около ворот	266	+	+
		Лента выхода майонеза	267	+	+
	1 этаж	Комната д/приема пищи Правая стена (угол);	279	+	+
		Мужская раздевалка под шкафчиком;	278	+	+
		У стены	276	+	+
		У стены	626	+	+
		У стены	805	+	+
		У стены	832	+	+
		У стены	833	+	+
		У стены	834	+	+
		У стены	804	+	+
		У ворот слева	157	+	+
		Женская раздевалка (1 этаж) у лестницы;	830	+	+
	Майонезное производство / (цокольный этаж)	Женская раздевалка (цокольный этаж) Под лестницей;	284	+	+
		Слесарная Сверлильный станок;	285	+	+
		Перед лестницей в подвал у левой стены	281	+	+
		Подвал: слева от входа у стены напротив	280	+	+
		Подвал: левая стена (стена напротив входа)	282	+	+
		Подвал	290	+	+
		Подвал	288	+	+
		Подвал	287	+	+
		Подвал	289	+	+
		Подвал: справа от входа в углу	291	+	+
		Подвал: (1 комната) справа от входа (угол)	286	+	+
		Подвал: (2 комната) Слева от входа;	283	+	+
склад 10/1, 10/2	Склад №10/1	У ворот слева	182	+	+
		За колонной 13 у стены	183	+	+
	Склад №10/2	У дальних ворот	186	+	+
		У входа	187	+	+
		Под столом	185	+	+
		У ворот справа	184	+	+
	Склад №10/1	Справа от входа	66	+	+
	Cклад 10/1	Справа от входа	66	+	+
Склад № 10	Склад № 10	Вдоль стены	187	+	+
		Вдоль стены	186	+	+
		Вдоль стены	185	+	+
		Вдоль стены	184	+	+
		Вдоль стены	183	+	+
		У стены	66	+	+
		Вдоль стены	182	+	+
Склад 4	Склад 4	У ворот слева	190	+	+
		У ворот слева	191	+	+
		Вдоль стены	742*	+	+
		Вдоль стены	741*	+	+
		Вдоль стены	740*	+	+
		Вдоль стены	739*	+	+
		Вдоль стены	738*	+	+
		Вдоль стены	737*	+	+
		Вдоль стены	736*	+	+
		Вдоль стены	735	+	+
		Вдоль стены	734*	+	+
		Вдоль стены	733*	+	+
		Вдоль стены	732*	+	+
		Вдоль стены	731*	+	+
		Вдоль стены	730*	+	+
Съём мыла	Съём мыла	У стены справа от заклейщика коробов	170	+	+
		У стены справа от «Линипак»	168	+	+
		Слева на входе	62	+	+
		В углу за компрессором	169	+	+
Склад 17/1	Склад 17/1	Справа от ворот	440	+	+
		Слева от ворот	442	+	+
		Справа от ворот	443	+	+
		Слева от ворот	441	+	+
		Вдоль стены	448	+	+
		Вдоль стены	824	+	+
		Вдоль стены	823	+	+
		Вдоль стены	822	+	+
		У стены	115	+	+
		Справа от ворот	381	+	+
Склад № 8/1, 8/2	Склад №8/2	В углу	167	+	+
	Склад № 8/1	В левом дальнем углу	5	+	+
		Вдоль стены	562	+	+
		Вдоль стены	563	+	+
		Вдоль стены	564	+	+
		Вдоль стены	565	+	+
		Вдоль стены	566	+	+
		Вдоль стены	567	+	+
		Вдоль стены	568	+	+
		Вдоль стены	446	+	+
		Вдоль стены	444	+	+
		У ворот справа	166	+	+
Маслобаковый комплекс	Подвал	Промежуточные ёмкости	299	+	+
		Насосная	298	+	+
		Под лестницей	295	+	+
		В углу напротив лестницы	297	+	+
	1 этаж	Слесарка	293	+	+
		Вдоль стены	85	+	+
		Вдоль стены	419	+	+
		Вдоль стены	86	+	+
		Комната приема пищи Возле шкафа д/одежды	292	+	+
		Участок горячего размыва у входа слева	294	+	+
	2 этаж	Раздевалка мужская	300	+	+
Склад №17	1 этаж маргаринового комплекса	Слева от входа	426	+	+
		У выхода	373	+	+
		У стены	428	+	+
		У стены	427	+	+
		У окна	367	+	+
		У стены	752	+	+
		У стены	368	+	+
		Справа у входа	369	+	+
		У стены	376	+	+
		Слева у входа	370	+	+
		У стены	748	+	+
		У стены	371	+	+
		У стены	750	+	+
		У стены	749	+	+
		У стены	372	+	+
		У стены	432	+	+
		У выхода	751	+	+
		У выхода	430	+	+
		У стены	375	+	+
		У стены	433	+	+
		У стены	374	+	+
		Справа от входа	431	+	+
Рафинационное производство (автоклавный участок и участок рафинации)	Цех гидрогенизации (1 этаж) Автоклавный цех	Муж. Раздевалка	343	+	+
		Напротив электрощитовой	342	+	+
		Весовая у правой стены	338	+	+
		Электрощитовая	341	+	+
		У пожарного крана	339	+	+
		У стены справа	340	+	+
		слева у оборудования	344	+	+
		У окна	337	+	+
	Цех гидрогенизации (2 этаж) Автоклавный цех	Бак д/ саломаса;	346	+	+
		Под щитком;	345	+	+
		Весы саломаса;	347	+	+
		Под щитком (возле двери)	348	+	+
	(1 этаж) Помещение В Раф цех	Бак рафинированного масла №1;	1	+	+
		Верстак;	349	+	+
		Между баками 3 и 4	350	+	+
	(1 этаж) Помещение В2 Раф цех	Коагулятор (желтый бак)	353	+	+
		Жироловушка (возле стены)	351	+	+
		Трубопровод сырого масла	352	+	+
	гидрозавод - рафинационный цех план 2 этажа	ПК-12	356	+	+
		У окна	354	+	+
		У стены	357	+	+
		У стены в углу	97	+	+
		У окна	363	+	+
		У окна	360	+	+
		У окна	361	+	+
		Продувка линии азотом	362	+	+
		Коллектор умягченной воды	358	+	+
		Фильтр пресса (железный ящик)	359	+	+
		Склад 9,4м	355	+	+
Подпись исполнителя				+	+
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП				+	+
Записи
М - мышь	Н - нет КИУ			+ мониторинг и замена клеевой площадки в КИУ
К - крыса	НД - нет доступа к КИУ			ВК - временная консервация КИУ
	С - сломано КИУ			З - замена неисправного КИУ
Количество израсходованного клея
Дата	Количество тюбиков, шт	Подпись исполнителя
10.07	3шт
24.07	3 шт

## ЧЛ киу 1 в 7дн, 3к
				Ф 06-2022 ПР МЖБН 05-08
		УТВЕРЖДАЮ
		Руководитель подрядной организации

		наименование организации
		Супрунова Ю. В.
		ФИО
		УТВЕРЖДАЮ	2023год

	ООО "Русагро-Саратов"

Чек-лист по учету дератизационных работ
для КИУ без приманки внутри подразделений

Дата и время			№ КИУ	04.07	11.07	18.07	25.07
Месторасположение КИУ			грызуны
Маргариновый комплекс (старый цех) 1эт	1 этаж	В отд приг эмульгатора слева от входа с улицы	73	+	+	+	+
	1 этаж	В цеховой жироловушке слева от входа с улицы	74	+	+	+	+
	1 этаж	Справа от выхода	78	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	697	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	696	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	699	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	705	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	698	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	496	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	701	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	700	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	702	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	6	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	9	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	703	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	704	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	707	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	706	+	+	+	+
	1 этаж	Тарное отделение (ТО) под шкафом;	77	+	+	+	+
	1 этаж	ТО у стены справа	76	+	+	+	+
	1 этаж	ТО у окна в углу	75	+	+	+	+
	1 этаж	Справа в тамбуре у входа с улицы	80	+	+	+	+
	1 этаж	У входа	86	+	+	+	+
	1 этаж	У входа	87	+	+	+	+
	1 этаж	У окна	85	+	+	+	+
	1 этаж	Туалет М	83	+	+	+	+
	1 этаж	Туалет Ж	82	+	+	+	+
	1 этаж	В коридоре слева от ворот на склад	81	+	+	+	+
	2 этаж	Вотд приг эмульгатора слева от входа в коридор	78	+	+	+	+
	2 этаж	В коридоре слева от входа в цеховую жироловушку	84	+	+	+	+
	2 этаж	Пульт управления вотатором;	88	+	+	+	+
	2 этаж	Пульт управления машина №2	89	+	+	+	+
Маргариновый комплекс ( старый цех ) 2эт	2 этаж	Возле ящика для инвентаря	90	+	+	+	+
	2 этаж	У окна	91	+	+	+	+
	2 этаж	Аварийный выход;	92	+	+	+	+
	3 этаж	Слева у окна Весы жировой фазы;	93	+	+	+	+
	3 этаж	Слева у окна Весы жировой фазы;	94	+	+	+	+
	3 этаж	При входе слева (огнетушитель);	95	+	+	+	+
	3 этаж	У лестницы	96	+	+	+	+
	3 этаж	Лестница, вход	97	+	+	+	+
	3 этаж	Напротив входа (раздевалка)	98	+	+	+	+
	1 этаж	справа от входа	31	+	+	+	+
	1 этаж	Слева от входа	32	+	+	+	+
	1 этаж	Слева от входа	33	+	+	+	+
	1 этаж	Под лестницей	34	+	+	+	+
	1 этаж	При входе в коридор справа	35	+	+	+	+
	1 этаж	При входе в коридор слева	36	+	+	+	+
	1 этаж	У входа справа	38	+	+	+	+
	1 этаж	У стены слева от выхода	39	+	+	+	+
	1 этаж	В коридоре у стены слева	40	+	+	+	+
	1 этаж	В коридоре у стены справа	43	+	+	+	+
	1 этаж	В коридоре у стены справа	41	+	+	+	+
	1 этаж	В коридоре у стены справа	42	+	+	+	+
	1 этаж	В коридоре у стены слева	45	+	+	+	+
	1 этаж	В коридоре у стены слева	46	+	+	+	+
Маргариновый комплекс ( новый цех ) 1эт	1 этаж	около с/у	49	+	+	+	+
	1 этаж	У выхода справа	47	+	+	+	+
	1 этаж	У выхода слева	48	+	+	+	+
	1 этаж	Справа от лестницы	20	+	+	+	+
	1 этаж	Слева от лестницы	19	+	+	+	+
	1 этаж	Тепловой пункт	22	+	+	+	+
	1 этаж	Тепловой пункт	23	+	+	+	+
	1 этаж	Тепловой пункт	24	+	+	+	+
	1 этаж	Тепловой пункт	25	+	+	+	+
	1 этаж	Участок солерастворения	26	+	+	+	+
	1 этаж	Участок солерастворения	27	+	+	+	+
	1 этаж	Участок солерастворения	28	+	+	+	+
	1 этаж	Участок погрузки паллетов	50	+	+	+	+
	1 этаж	Участок погрузки паллетов	14	+	+	+	+
	1 этаж	Участок погрузки паллетов	15	+	+	+	+
	1 этаж	Участок погрузки паллетов	16	+	+	+	+
	1 этаж	Участок погрузки паллетов	17	+	+	+	+
	1 этаж	Участок погрузки паллетов	18	+	+	+	+
	1 этаж	Санпропускник	56	+	+	+	+
	1 этаж	При входе в цех справа	55	+	+	+	+
	1 этаж	При входе в цех слева	37	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	54	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	59	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	64	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	71	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	72	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	4	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	5	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	6	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	7	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	8	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	9	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	10	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	11	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	12	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	13	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	44	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	57	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение приема гофрокороба	1,15	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение приема гофрокороба	2,19	+	+	+	+
	1 этаж	Справа от выхода	69,18	+	+	+	+
	1 этаж	Слева от выхода	70,5	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	65,6	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	66,10	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	67	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	62	+	+	+	+
	1 этаж	Моечное отделение	63	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	60	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	61	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	52	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	53	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	51	+	+	+	+
	1 этаж	Отделение водоподготовки	58	+	+	+	+
	2 этаж	Кабинет 9,0	493	+	+	+	+
	2 этаж	бытовые помещения 83,4	494	+	+	+	+
	2 этаж	венткамера у входа	492	+	+	+	+
	2 этаж	Кабинет 33,5	491	+	+	+	+
Маргариновый комплекс ( новый цех ) 2эт	2 этаж	бытовые помещения 68	495	+	+	+	+
	2 этаж	комната приема пищи 25,2	25,2	+	+	+	+
	2 этаж	У стены справа от входа на лестницу 2	45	+	+	+	+
	2 этаж	У стены слева от входа на лестницу 2	46	+	+	+	+
	2 этаж	У стены справа от входа на лестницу 3	52	+	+	+	+
	2 этаж	У стены слева от входа в коридор	50	+	+	+	+
	2 этаж	Слева от входа в цех напротив лифта	51	+	+	+	+
	2 этаж	Коридор	47	+	+	+	+
	2 этаж	Коридор	49	+	+	+	+
	2 этаж	Комната приёма пищи	48	+	+	+	+
	3 этаж	У входа в комнату пищи	3	+	+	+	+
	3 этаж	Основной цех	57	+	+	+	+
	3 этаж	Основной цех	58	+	+	+	+
	3 этаж	Основной цех	59	+	+	+	+
	2 этаж	У стены справа от входа в коридор	858	+	+	+	+
	2 этаж	У стены справа от входа в коридор	859	+	+	+	+
	2 этаж	У стены справа от входа в коридор	860	+	+	+	+
Маргариновый комплекс ( новый цех ) 3\4 эт	3 этаж	У стены слева от входа на лестницу 3	56	+	+	+	+
	3 этаж	у стены справа от входа на лестницу 2	53	+	+	+	+
	3 этаж	У стены справа от входа возле мойки	55	+	+	+	+
	3 этаж	У стены слева от входа на лестницу 1	54	+	+	+	+
	4 этаж	У входа в комнату приема пищи	4	+	+	+	+
	4 этаж	у стены слева от входа на лестницу 2	60	+	+	+	+
	4 этаж	Слева от входа в комнате приема пищи	61	+	+	+	+
	4 этаж	Справа от выхода из цеха возле мойки	62	+	+	+	+
	4 этаж	У стены справа от входа в помещение убор. Инв.	63	+	+	+	+
	4 этаж	Стена справа от лифта у ШП 24	64	+	+	+	+
	Д 400 / на отм. 0,000	У правой стены у колонны	106	+	+	+	+
		У стены напротив входа справа	103	+	+	+	+
		У производственной емкости	104	+	+	+	+
		Напротив входа в помещение отб земли	109	+	+	+	+
Участок гидрогенизации и дезодорации (Д400, Д500)		Вдоль стены	787	+	+	+	+
		Вдоль стены	384	+	+	+	+
		Вдоль стены	785	+	+	+	+
		Вдоль стены	784	+	+	+	+
		Вдоль стены	385	+	+	+	+
		У выхода	108	+	+	+	+
	Д 400 / на отм. 0,000	У стены	105	+	+	+	+
		У стены	102	+	+	+	+
		В углу за баком	101	+	+	+	+
		Справа от ворот на улицу	99	+	+	+	+
Участок гидрогенизации и дезодорации (Д400, Д500)		Слева от ворот на улицу	100	+	+	+	+
		Напротив входа в помещение отб земли	107	+	+	+	+
	Д 400 / на отм. 6,000	У колонны	112	+	+	+	+
		У окна у колонны	111	+	+	+	+
		У стены	110	+	+	+	+
	Д 400 / на отм.9,000	У колонны	113	+	+	+	+
		У колонны у окна у модуля лавина	114	+	+	+	+
	Д 400 / на отм. 12,000	У колонны у лестницы	116	+	+	+	+
		У колонны	115	+	+	+	+
	Д 400 / на отм. 14,500	У окна	117	+	+	+	+
		У стены	118	+	+	+	+
	Д 500 на отм. 0,000	Справа от ворот на улицу	120	+	+	+	+
		Слева от ворот на улицу	119	+	+	+	+
		У колонны правая стена	123	+	+	+	+
		Вдоль стены	122	+	+	+	+
		Вдоль стены	786	+	+	+	+
		Колонна основание	121	+	+	+	+
		Под лестницей	129	+	+	+	+
		У входа в цех	124	+	+	+	+
		В коридоре напротив входа в углу	125	+	+	+	+
		У стены справа в тамбуре у выхода на улицу	128	+	+	+	+
		У стены в вестибюле	126	+	+	+	+
		У стены справа у выхода на улицу	127	+	+	+	+
	Д 500 на отм. 3,000	В коридоре справа от входа	130	+	+	+	+
	Д 500 на отм. 6,000	У правой стены за лестницей	131	+	+	+	+
	Д 500 на отм. 6,000	У правой стены за крайним баком	132	+	+	+	+
	Д 500 на отм. 9,000	У колонны справа от входа	134	+	+	+	+
		В коридоре справа от входа	133	+	+	+	+
	Д 500 на отм. 12,000	У колонны справа напротив лестницы	135	+	+	+	+
	на отм. 0,000	В углу перед тамбуром	379	+	+	+	+
		Тамбур за дверью	138	+	+	+	+
		Слева у входа	136	+	+	+	+
		Справа у входа	137	+	+	+	+
Участок гидрогенизации и дезодорации		Производство у окна	377	+	+	+	+
		Производство в углу	141	+	+	+	+
		У выхода	142	+	+	+	+
		В углу	140	+	+	+	+
		У стены в производстве	378	+	+	+	+
		У стены в производстве	139	+	+	+	+
		У стены в производстве	586	+	+	+	+
		У стены в производстве	789	+	+	+	+
		У стены в производстве	788	+	+	+	+
		У стены в производстве	790	+	+	+	+
		У стены в производстве	588	+	+	+	+
		У стены в производстве	587*	+	+	+	+
	на отм. 6,000	Тамбур стена слева от выхода	143	+	+	+	+
		В углу перед тамбуром у колонны	144	+	+	+	+
	на отм. 9,000	Тамбур стена справа от входа	145	+	+	+	+
	на отм. 12,000	Венткамера у колонны справа от входа	146	+	+	+	+
	1 этаж	Резервный транспортер	65	+	+	+	+
		Резервный транспортер	66	+	+	+	+
		Вдоль стены	416	+	+	+	+
		Вдоль стены	765	+	+	+	+
Склад съема монолитной продукции марг пр-ва (1 этаж (0,000) №18/1		Вдоль стены	764	+	+	+	+
		Вдоль стены	763	+	+	+	+
		Резервный транспортер	67	+	+	+	+
	Склад №1	Правая стена(угол);	171	+	+	+	+
		Место хранения(слева при входе)	172	+	+	+	+
		Справа при выходе на улицу	173	+	+	+	+
		Левая стена(угол)	174	+	+	+	+
Склад №1		пандус у стены	856	+	+	+	+
		пандус у стены	857	+	+	+	+
		Вдоль стены	400	+	+	+	+
		Вдоль стены	401	+	+	+	+
		Вдоль стены	402	+	+	+	+
		Вдоль стены	403	+	+	+	+
		Вдоль стены	404	+	+	+	+
		Вдоль стены	405	+	+	+	+
		Вдоль стены	558	+	+	+	+
		Вдоль стены	500	+	+	+	+
		Вдоль стены	559	+	+	+	+
		Вдоль стены	560	+	м	+	+
		Вдоль стены	561	+	+	+	+
		Вдоль стены	551	+	+	+	+
		Вдоль стены	550	+	+	+	+
		Вдоль стены	555	+	+	+	+
		Вдоль стены	556	+	+	+	+
		Вдоль стены	552	+	+	+	+
		Вдоль стены	553	+	+	+	+
		Вдоль стены	554	+	+	+	+
		Место хранения(справа при входе)	175	+	+	+	+
		Правая стена (справа от входа на скл. 18) угол	177	+	+	+	+
	Склад №18	У стены	583	+	+	+	+
		При входе (справа)	196	+	+	+	+
		В правом углу	197	+	+	+	+
		Вдоль стены	585	+	+	+	+
Склад №18		Вдоль стены	412	+	+	+	+
		Вдоль стены	581	+	+	+	+
		Вдоль стены	582	+	+	+	+
		Вдоль стены	413	+	+	+	+
		Вдоль стены	414	+	+	+	+
		Вдоль стены	580	+	+	+	+
		Вдоль стены	579	+	+	+	+
		Вдоль стены	415	+	+	+	+
		Вдоль стены	782	+	+	+	+
		Вдоль стены	407	+	+	+	+
		Вдоль стены	586	+	+	+	+
		Вдоль стены	584	+	+	+	+
		Вдоль стены	409	+	+	+	+
		Вдоль стены	410	+	+	+	+
		У левой стены	199	+	+	+	+
		У дальних ворот ПК-7	201	+	+	+	+
	Склад №13	Справа от ворот	453	+	+	+	+
		Слева от дверей	454	+	+	+	+
		Вдоль стены	633	+	+	+	+
		Вдоль стены	632	+	+	+	+
Склад №13		Вдоль стены	631	+	+	+	+
		Слева от ворот	188	+	+	+	+
	Склад съема майонеза	Напротив входа в углу	380	+	+	+	+
		Напротив входа	381	+	+	+	+
		Буферная зона Возле ворот;	382	+	+	+	+
	Склад №7	ПК-17 (центральные ворота)	202	+	+	+	+
Склад съема майонеза		Справа от центральных ворот	434	+	+	+	+
		Вдоль стены	435	+	+	+	+
		Вдоль стены	573	+	+	+	+
Склад №7		Вдоль стены	572	+	+	+	+
		Вдоль стены	571	+	+	+	+
		Вдоль стены	570	+	+	+	+
		Вдоль стены	574	+	+	+	+
		Справа от колонны	437	+	+	+	+
		Около колонн	438	+	+	+	+
		Вдоль стены	569	+	+	+	+
		Вдоль стены	439	+	+	+	+
		стеллаж В2	203	+	+	+	+
		ПК-18 ж/д ворота	204	+	+	+	+
	Склад №11	Буферная зона Возле ворот;	209	+	+	+	+
		У стены	446	+	+	+	+
		Вдоль стены	467	+	+	+	+
		Вдоль стены	570	+	+	+	+
Склад №11		Вдоль стены	571	+	+	+	+
		Вдоль стены	579	+	+	+	+
		Вдоль стены	573	+	+	+	+
		Вдоль стены	574	+	+	+	+
		Вдоль стены	575	+	+	+	+
		Вдоль стены	576	+	+	+	+
		Вдоль стены	577	+	+	+	+
		Вдоль стены	578	+	+	+	+
		Вдоль стены	465	+	+	+	+
		Вдоль стены	467	+	+	+	+
		Вдоль стены	468	+	+	+	+
		Справа от ворот	212	+	+	+	+
		У ворот слева	211	+	+	+	+
	1 этаж	Вдоль стены	743	+	+	+	+
		Вдоль стены	419	+	+	+	+
		Вдоль стены	180	+	+	+	+
		Вдоль стены	421	+	+	+	+
Склад съема маргарина		Вдоль стены	744	+	+	+	+
		Вдоль стены	745	+	+	+	+
		Вдоль стены	746	+	+	+	+
		Вдоль стены	417	+	+	+	+
		Вдоль стены	418	+	+	+	+
		Вдоль стены	420	+	+	+	+
		Вдоль стены	743	+	+	+	+
	1 этаж	У ворот слева	180	+	+	+	+
		У задней стенки	181	+	+	+	+
		Вдоль стены	417	+	+	+	+
		Вдоль стены	418	+	+	+	+
Склад маргарина (2-х этажное здание)		Вдоль стены	419	+	+	+	+
		Вдоль стены	420	+	+	+	+
		Вдоль стены	421	+	+	+	+
		Вдоль стены	473	+	+	+	+
		Вдоль стены	474	+	+	+	+
		У входа слева	475	+	+	+	+
		У входа справа	476	+	+	+	+
		У входа слева	422	+	+	+	+
	2 этаж	У стены	423	+	+	+	+
	2 этаж	У входа справа	424	+	+	+	+
		У стены	425	+	+	+	+
		У входа слева	178	+	+	+	+
	1 этаж	У ворот справа	423	+	+	+	+
	2 этаж	У входа справа	424	+	+	+	+
		У задней стены конвейера	179	+	+	+	+
	Склад майонезного комплекса	Вдоль стены	380	+	+	+	+
		Вдоль стены	381	+	+	+	+
		У стены	16	+	+	+	+
		Вдоль стены	382	+	+	+	+
Подпись исполнителя			130
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП

Записи
М - мышь	Н - нет КИУ			+ мониторинг и замена клеевой площадки в КИУ
К - крыса	НД - нет доступа к КИУ			ВК - временная консервация КИУ
	С - сломано КИУ			З - замена неисправного КИУ
Количество израсходованного клея
Дата	Количество тюбиков, шт	Подпись исполнителя
04.07	2 шт
11.07	2 шт
18.07	2 шт
25.07	2 шт

## ЧЛ ИЛ без клеевой основы 1 в 14дн
			Ф 07-2022 ПР МЖБН 05-08
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Альфадез"

_________________Супрунова Ю.В.
"_______"____________2023 г.
УТВЕРЖДАЮ
		ООО "Русагро-Саратов"
Чек-лист инспекций UV ловушек
		(без клеевой основы)

дата		10.07		24.07
Месторасположение UV ловушки	№	Результат мониторинга	Очистка ловушки	Результат мониторинга	Очистка ловушки
Пандус (у входа в банкомоечное отделение)	9	Не об	+	Не об	+
У входа в коридор с лестничного марша	10	Не об	+	Не об	+
Заготовительное отделение( склад)	7	Не об	+	Не об	+
Пандус (со стороны загрузочных ворот)	8	Не об	+	Не об	+
У входа в коридор с лестничного марша	21	Не об	+	Не об	+
Отделение фасовки ( у компьютера контроля веса)	18	Не об	+	Не об	+
Подпись / исполнителя
Подпись / ответственного сотрудника со стороны ПП
Записи
Об- обнаружены насекомые
Не об- насекомые не обнаружены
+ очистка

	Разработал:		Согласовано:
	Специалист по дератизации и дезинсекции		Ведущий инженер-бактериолог
	ООО "Альфадез"		ООО «Русагро Саратов»

	______________ / Руденко В.Н. /		___________ /Низамова Т.П./

			Инженер по СМК
			ООО «Русагро Саратов»

			___________ /Ситкова И.Л./

## ЧЛ ИЛ с клеевой основы 1 в 7дн
			Ф 07-2022 ПР МЖБН 05-08
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Альфадез"

_________________Супрунова Ю.В.
"_______"____________2023 г.

ООО "Русагро-Саратов"

Чек-лист инспекций UV ловушек
		(с клеевой основой)
дата		04.07			11.07			18.07			25.07
Месторасположение	№	Результат мониторинга	Очистка ловушки	Замена клеевой основы	Результат мониторинга	Очистка ловушки	Замена клеевой основы	Результат мониторинга	Очистка ловушки	Замена клеевой основы	Результат мониторинга	Очистка ловушки	Замена клеевой основы
Отделение эмульгатора	12	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з
Фасовка (напротив аварийного выхода)	14	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з
Фасовка (2этаж)	1	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з
Фасовка (2этаж)	15	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з
Рецептурное унипак	17	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з
Фасовка (1этаж)	20	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з
Фасовка (1этаж)	3	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з
Погрузка (напротив ворот)	11	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з
Коридор (у входной двери)	2	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з
Комната приема пищи, подоконник	6	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з	Не об	+	з
Подпись / исполнителя
Подпись / ответственного сотрудника со стороны ПП
Записи
Об- обнаружены насекомые
Не об- насекомые не обнаружены
+ очистка
З-замена клеевой основы

## ЧЛ ползающие 1 в 30дн
			Ф 08-2022 ПР МЖБН 05-08
				УТВЕРЖДАЮ
				Генеральный директор
				ООО "Альфадез"

				_________________Супрунова Ю.В.
				"_______"____________2023 г.
				УТВЕРЖДАЮ

		ООО "Русагро-Саратов"

ЧЕК-ЛИСТ ИНСПЕКЦИЙ ЛОВУШЕК ОТ ПОЛЗАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ

Дата				17.07
Месторасположение			№ловушки	записи
Администрация (Заводоуправление №2)	2 этаж	В туалете	1	0
Транспортный отдел	Раздевалка 1 этаж	Под раковиной	87	0
Транспортный отдел		Под холодильником	88	0
Насосно-компрессорный участок, прачечная		Справа от двери напротив входа	82	0
Парокотельный участок	1 этаж	Под лестницей	81	0
Парокотельный участок	2 этаж	Коридор	98	0
Парокотельный участок		Бытовка под шкафом	75	0
Парокотельный участок		У окна	97	0
Парокотельный участок		Под столом	76	0
Зарядная станция	Зарядная станция	В коридоре	77	0
Зарядная станция	Зарядная станция	В коридоре	78	0
Ремонтно-строительный цех	1 этаж	Кабинет, под холодильником	80	0
Мыловаренное производство	2 этаж	преддушевая, под холодильником	21	0
Мыловаренное производство	2 этаж	преддушевая, под мойкой	22	0
Отдел по делам ГОи СЧ и ПБ (пожарная часть), проходная СЖК	Пожарное депо	преддушевая, под холодильником	72	0
Отдел по делам ГОи СЧ и ПБ (пожарная часть), проходная СЖК	Пожарное депо	преддушевая, под мойкой	73	0
Механический цех	1 этаж	В туалете	70	0
Механический цех	1 этаж	Бытовка	71	0
Электроцех, склад стройцеха	электроцех	У окна	17	0
Электроцех, склад стройцеха	электроцех	У окна	18	0
Склад 14	Склад 14	На входе	67	0
Подпись исполнителя
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП

Записи
0 - ловушка проверена, насекомых нет
- нет доступа к точке контроля
З - замена ловушки
Тар - тараканы, количество
Му - мухи, количество
Мо - мошки, количество
Ко - комары, количество
Жу - жуки, количество

## ЧЛ ползающие 1 в 7дн
				Ф 08-2022 ПР МЖБН 05-08
				УТВЕРЖДАЮ
				Генеральный директор
				ООО "Альфадез"

				_________________Супрунова Ю.В.
				"_______"____________2023 г.
				УТВЕРЖДАЮ

		ООО "Русагро-Саратов"

ЧЕК-ЛИСТ ИНСПЕКЦИЙ ЛОВУШЕК ОТ ПОЛЗАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ

Дата			№ловушки	04.07	11.07	18.07	25.07
Месторасположение				количество насекомых	количество насекомых	количество насекомых	количество насекомых
Маргариновый комплекс	1 этаж	Тарное отд, в углу	5	0	0	0	0
	1 этаж	Электрощитовая, вход	9	0	0	0	0
		Выход	6	0	0	0	0
	3 этаж	У окна	7	0	0	0	0
Маргариновый комплекс (новый цех) 2эт	2 этаж	комната приема пищи 25,2	2	0	0	0	0
Маргариновый комплекс (новый цех) 3/4эт	3 этаж	У входа в комнату пищи	3	0	0	0	0
	4 этаж	У входа в комнату приема пищи	4	0	0	0	0
Склад съема майонеза	Склад съема майонеза	Напротив входа	15	0	0	0	0
Склад маргарина (2-х этажное здание)	1 этаж	У ворот справа	65	0	0	0	0
	2 этаж	У входа справа	64	0	0	0	0
Склад майонезного комплекса	Склад майонезного комплекса	У стены	16	0	0	0	0
Подпись исполнителя
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП

Записи
0 - ловушка проверена, насекомых нет
- нет доступа к точке контроля
З - замена ловушки
Тар - тараканы, количество
Му - мухи, количество
Мо - мошки, количество
Ко - комары, количество
Жу - жуки, количество

## ЧЛ ползающие 1 в 14дн
				Ф 08-2022 ПР МЖБН 05-08
			УТВЕРЖДАЮ
			Руководитель подрядной организации

			наименование организации
			Супрунова Ю. В.
			ФИО
			УТВЕРЖДАЮ	2023год

		ООО "Русагро-Саратов"

ЧЕК-ЛИСТ ИНСПЕКЦИЙ ЛОВУШЕК ОТ ПОЛЗАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ

Дата			№ловушки	10.07	24.07
Месторасположение				количество насекомых	количество насекомых
Рафинационное производство (газовый участок)	Газовый цех	Слева от входа	89	0	0
Рафинационное производство (участок сухого льда и углекислоты)	Цех сухого льда	Под холодильником	90	0	0
Майонезный комплекс	1 этаж: заготовительное отделение	Комната приема пищи	83	0	0
Склад 10/1, 10/2	Склад 10/1	Справа от входа	66	0	0
Склад № 10	Склад № 10	У стены	66	0	0
Съём мыла	Съём мыла	Слева на входе	62	0	0
Склад 17/1	Склад 17/1	У стены	115	0	0
Рафинационное производство (автоклавный участок и участок рафинации)	1 этаж Автоклав. цех	Гардероб	92	0	0
		Цех, фильтр	91	0	0
	2 этаж Автоклавный цех	Под холодильником (женская раздевалка)	94	0	0
		Кабинет	93	0	0
	1 этаж Помещение В2 Рафинационный цех	У дальнего входа в углу у правой стены	95	0	0
	2 этаж Фильтровочное отделение	У дальнего входа в углу у правой стены	96	0	0
Подпись исполнителя
Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП

Записи
0 - ловушка проверена, насекомых нет
- нет доступа к точке контроля
З - замена ловушки
Тар - тараканы, количество
Му - мухи, количество
Мо - мошки, количество
Ко - комары, количество
Жу - жуки, количество

## насекомые обработка
				Ф 09-2022 ПР МЖБН 05-08
				УТВЕРЖДАЮ
				Руководитель подрядной организации

				наименование организации
				Супрунова Ю. В.
				ФИО
				июнь	2023год

Наименование ПП

Чек-лист по учету проведения обработок против насекомых

Периодичность обработки: по мере необходимости

Дата/ время обработки	10.07,24.07			04.07,11.07,18.07,25.07			04.07,11.07,18.07,25.07
Участок обработки	Майонезное производство			Маргариновый комплекс (старый цех)			Маргариновое производство (новый цех)
Площадь / обрабатываемого участка	41163,4 кв.м			41163,4 кв.м			41163,4 кв.м
Причина обработки	ДОГОВОР № д-41337/08-2021			ДОГОВОР № д-41337/08-2021			ДОГОВОР № д-41337/08-2021
Вид уничтожаемого насекомого	Синантропные насекомые			Синантропные насекомые			Синантропные насекомые
Форма выпуска, расфасовка, название средства для обработки	Клей			Клей			Клей
Название ядовитого вещества	АЛТ Клей			АЛТ Клей			АЛТ Клей
Концентрация ядовитого вещества в средстве	Полибутилен 80,8%			Полибутилен 80,8%			Полибутилен 80,8%
Общее кол-во израсходованного ядовитого средства (кг/л/шт)	0,332 кг			0,664 кг			0,664 кг
	Подпись исполнителя			Подпись исполнителя			Подпись исполнителя
	Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП			Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП			Подпись ответственного сотрудника со стороны ПП

	Разработал:		Согласовано:
	Специалист по дератизации и дезинсекции		Ведущий инженер-бактериолог
	ООО "Альфадез"		ООО «Русагро Саратов»

	______________ / Руденко В.Н. /		___________ /Низамова Т.П./

			Инженер по СМК
			ООО «Русагро Саратов»

			___________ /Ситкова И.Л./

## Отчет
ОТЧЕТ о проведении дератизации и дезинсекции ООО «Русагро Саратов» г. Саратов в июле 2023 г.
Наименование	Дератизация	Дезинсекция
1. Площадь объекта
1.1 Общая площадь, кв.м	41163,4	41163,4
1.2.Заселенная площадь, кв.м.	0	0
1.3.Свободная от вредителей площадь, % (1.2*100%/1.1-100)	100,00	100,00
2. Методы обследования
2.1 Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности
2.2 Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и в У- универсальное средство учета, а именно: КИУ крысиные, мышиные, УДДУ (трубы) на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и очистка инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах
2.2.1 Контрольно-истребительные ловушки от ползающих насекомых (клеевые ловушки)/ пищевые	-	19
2.2.2 Контрольно-истребительные ловушки от ползающих насекомых (клеевые ловушки)/ не пищевые	-	28
2.2.3 КИУ К/ не пищевые	56	-
2.2.4 КИУ М/ не пищевые	70	-
2.2.5. Живоловка/ пищевые	1	-
2.2.6. Киу К/ пищевые	70	-
2.2.7 Киу М / пищевые	400	-
2.2.8 ИЛ / пищевые	-	15
2.2.9 УДДУ/КИУ /не пищевые	228	-
3. Используемые истребительные средства
3.1 Родентицидные	"Ратобор - брикет от грызунов", действующее вещество Бродифакум 0,005%, клей АЛТ	-

3.2 Инсектицидные	-	клей АЛТ
4. Оценка эффективности
Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая
80 - 90% удовлетворительная.
Ниже 80% - не удовлетворительная
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия
Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Проведение барьерной дератизации в естественные укрытия. Проведение гербицидной обработки растительности на территории.
Провести замену УДДУ на КИУ с приманко закреплением по территории предприятия
Провести замену клеевых ловушек на инсектомониторы в производственных помещениях
Провести замену маркировки СУВ с QR кодами для отслеживания даты обслуживания согласно графику посещений каждой СУВ
Установить мультиловки или живоловки на участках мокрых точек в производственных помещениях
Провести замену крепления КИУ к стенам на цепи
Провести работы по восстановлению целостности внешнего ограждения (забора)

Разработал:		Согласовано:
Специалист по дератизации и дезинсекции		Ведущий инженер-бактериолог
ООО "Альфадез"		ООО «Русагро Саратов»

______________ / Руденко В.Н. /		___________ /Низамова Т.П./

		Инженер по СМК
		ООО «Русагро Саратов»

		___________ /Ситкова И.Л./

## график
График эффективности по дератизации и дезинсекции

Динамика оценки эффективности обработок за период январь 23- декабрь 23г

				%

					июль 2023г.

	Рекомендации по предотвращению проникновения вредителей на объект :
	1- обследование : пути передвижения вредителей
	2- мониторинг вредителей
	3- истребительные мероприятия по дератизации и дезинсекции
	5-анализ критических точек процесса производства
	6- периодичность проведения проверок
	7- норма эффективности , %

		Эффективность дератизации	Эффективность дезинсекции
	янв.23	100	100
	фев.23	100	100
	мар.23	100	100
	апр.23	100	100
	май.23	100	100
	июн.23	100	100
	июл.23	100	100
	авг.23
	сен.23
	окт.23
	ноя.23
	дек.23